## Projektplaner
Projektplaner
[5 empty] | Hervorgehobener Zeitraum: | 1 |  |  | Dauer des Plans | [5 empty] | Tatsächlicher Start |  |  |  |  | % abgeschlossen |  |  |  |  | Tatsächlich (hinter dem Plan) | [7 empty] | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
AKTIVITÄT | START DER TÄTIGKEIT | DAUER DER TÄTATIGKEIT | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | ZEITRÄUME
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Projekt einrichten | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Datenbank einrichten | 2 | 2 | 8 | 1 | 100%
API implementieren | 4 | 1 | 8 | 2 | 100%
E-Mail Service einbinden in API | 4 | 1 | 8 | 2 | 100%
Loginseite schreiben | 5 | 1 | 9 | 1 | 100%
Registrierungsseite schreiben | 6 | 2 | 9 | 1 | 100%
E-Mail Verifizierungseite & Benutzeseite schreiben | 8 | 1 | 10 | 1 | 100%
Testing & Änderungen | 9 | 2 | 11 | 1 | 100%
Abgabe vorbereiten | 11 | 1 | 12 | 1 | 100%
Puffer | 11 | 1 | 0 | 0 | 100%
Legende
Zeitraum | 1 = 1 Tag 1 Stunde | 5 = 2 Tag 1 Stunde | 9 = 3 Tag 1 Stunde
| 2 = 1 Tag 2 Stunde | 6 = 2 Tag 2 Stunde | 10 = 3 Tag 2 Stunde
| 3 = 1 Tag 3 Stunde | 7 = 2 Tag 3 Stunde | 11 = 3 Tag 3 Stunde
| 4 = 1 Tag 4 Stunde | 8 = 2 Tag 4 Stunde | 12 = 3 Tag 4 Stunde